掘进专业通用技术标准

1  范围

本标准规定了掘进专业通用技术要求。

2  基础要求

2.1  采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱。

2.2  掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

2.3  掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施，包括接近老空时必须预留的煤（岩）柱厚度和探明水、火、瓦斯等内容。必须根据探明的情况采取措施，进行处理。在揭露老空时，必须将人员撤至安全地点；只有经过检查，证明老空内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复施工。

2.4  由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与人行道分开，防止煤（矸）滑落伤人。人行道应设扶手、梯子和信号装置。斜巷上部与上部巷道贯通时，必须有安全措施。

2.5  必须建立的技术体系

1）巷道开、竣工制度。

2）作业规程“十个环节”落实制度和施工措施制度。作业规程“十个环节”是指现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。

3）巷道矿压观测与分析制度。

4）巷道维护制度。

5）工程质量制度。

3  现场勘查会审

3.1  需要组织会审的情况：巷道揭露断层或异常构造、动压影响区、应力集中区、冒落带、淋水区、石门揭露煤层、煤层复合顶板且煤层异常区、巷道开门及贯通预透、托顶煤掘进及巷道岩性发生变化等。

3.2  勘查会审及落实：由矿总工程师或分管副总工程师负责组织分管技术负责人及专业部门进行现场勘查，制定施工方案，并在作业规程或措施中明确规定。

4  交岔点支护

4.1  锚网索喷交岔点宜采用缩小锚杆株排距、配合锚索加强支护。具体支护方式在作业规程中规定。

4.2  架棚支护的交岔点必须使用双抬棚，顶板允许时打锚索或锚杆吊挂抬棚梁，不具备条件时采用棚口卡子固定棚梁。抬棚及插梁必须专门制作，符合设计要求。插梁与抬棚必须有可靠的连接固定与防滑装置。

4.3  准备、回采巷道交岔点，要满足掘进工艺和采煤工艺要求，保证综掘机或采煤设备最大件的安装和运输要求，其支护形式、开门口大样图要在作业规程中明确规定和绘制。

5   巷道开门

5.1  巷道开门口应尽量避开断层破碎带、构造异常区、淋水区等地点。

5.2  按由外向里、先顶后帮的顺序逐排（逐架）找掉开门口以外10m范围内的悬矸危岩，同时对开门口附近各10m范围内的巷道支护进行检查加固。

5.3  清理好现场物料杂物，确保后退路畅通。

5.4  掩护好爆破影响范围内的电器设备和管线。

5.5  由地测专业人员标校好巷道中（腰）线，严格按线施工。

5.6  浅打眼、布置密集炮眼（周边眼间距400mm）少装药、预留光爆层分次爆破，尽量减小对开门口四周围岩的破坏，保证开门成型和围岩完整性。

5.7  开门口前5m巷道施工时，必须缩小循环进尺、加密巷道支护。

6  巷道贯通（预透）

6.1  炮掘巷道贯通（预透）前20m、综合机械化掘进巷道贯通（预透）前50m，必须做好以下7项工作。

1）测量部门必须下达贯通（预透）通知单，按通知单要求停止其中一个工作面掘进并编制贯通（预透）施工措施。

2）炮掘巷道贯通（预透）前20m，每次装药前和爆破后都必须按由外向里、先顶后帮的顺序逐排（逐架）找掉预透处以外的悬矸危岩，同时检查加固预透处以外的巷道支护。

3）每次装药前都要对预透处爆破影响范围内的电器设备、管线等进行掩护。

4）预透处必须保持正常通风，每次装药前和爆破后必须派专人和瓦斯检查员共同到预透处检查风筒完好情况和工作面及其回风流中瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时立即停止两个工作面工作，处理完毕确认安全后，方可恢复施工。预透处无法进入进行机械通风的，必须采取专项措施，并在施工措施中明确规定。

5）预透处有积水的，必须提前排净积水；无法进入的必须采取边探边掘的措施，在施工措施中明确规定。

6）通防部门要做好调整通风系统的各项准备工作，贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整调整通风系统，风流稳定后，方可恢复工作。

7）预透前5m巷道施工时，必须缩小循环进尺、加密巷道支护。同时要浅打眼、布置密集炮眼（周边眼间距400mm）少装药、预留光爆层分次爆破，尽量减小对围岩的破坏、保持围岩完整性。

6.2  两巷道立体交叉净岩帽小于6m时，要制定专门措施，按贯通（预透）要求进行管理。

7  临时支护

7.1  架棚巷道

7.1.1  新开门巷道支齐3架棚前或巷道调向无法使用前探支架时，采用点柱作临时支护。采用2～4棵直径不小于200mm的优质坚韧圆木或单体液压支柱作点柱，按由外向里的顺序逐棵均匀布置在空顶区内，点柱上端顶牢顶板并用木楔打紧，点柱下端要支在实底上并有不小于100mm的柱窝。

7.1.2  新开门巷道支齐3架棚后（不包括门棚）采用前探支架作临时支护。前探梁可用11#矿用工字钢或15Kg/m钢轨制作。每根前探梁不少于3个固定点，采用40T型溜子链条、联接环和螺丝固定在支设好的棚梁上，螺帽要满扣，用木楔打紧、严禁重楔。

7.1.3  每根前探梁长度不小于4m，前探控顶距离要根据循环进度在作业规程中具体规定。当棚梁净宽在2.8m及以下时用2根前探梁，棚梁净宽大于2.8m时用3根前探梁，且均匀布置。

7.1.4  前探梁上方用长度比巷道顶部宽度小0.4m的木板梁（宽×厚=150×60mm）和小杆或板棚接顶，控制前探部分顶板。有条件时可将棚梁预放在前探梁上，接顶架牢。

7.2  锚网索喷巷道

7.2.1  锚网支护巷道采用前探支架作临时支护，锚喷巷道可采用前探支架作临时支护。前探梁可用11#矿用工字钢或15Kg/m钢轨或直径不小于89mm、壁厚不小于4mm的厚壁无缝钢管制作。当巷道荒宽在3.3m及以下时至少使用2根前探梁（巷道荒宽大于3.3m时用3根），前探梁上方采用板梁、道木配合木楔背实顶板，前探梁间距不大于1.4m，用金属锚杆和吊环固定。每根前探梁不得少于2个吊环，吊环螺纹拧入长度不少于30mm。固定前探梁吊环可使用巷道支护的锚杆，其规格和锚固力不得小于巷道支护锚杆。吊环每移动一次，都要检查其结构有无裂纹、开焊或变形，不合格必须立即更换。

7.2.2  锚喷巷道也可采用初喷作临时支护。爆破后及时用长把工具按由外向里、先顶后帮的顺序逐排找掉悬岩危矸后，立即洒水进行初喷，初喷厚度不小于30mm，喷体初凝20min后方可准许人员进入迎头作业。但在松软的煤、岩层中或过地质破碎带掘进时，初喷后必须使用前探支架作临时支护。极其破碎时，在巷道爆破前要打设超前锚杆作辅助临时支护。

8  下分层巷道施工

8.1  下分层支护方式要根据矿压显现的实际情况确定，要充分考虑开采深度、上分层采后时间、岩性等因素。当巷道需开宽或遇压力集中区等情况时要及时采取支对棚或缩小棚距等措施，提高支护强度。

8.2  下分层工作面巷道与上分层工作面巷道必须内错布置，内错距离为2～3m。下分层巷道开门应选好位置，必须在上分层停采线之前进入下分层巷道位置。

8.3  下分层掘进施工要做到一次成巷，严把工程质量，避免前掘后整，为防止放炮和耙装机耙斗碰撞造成支架变形，应制定相应安全措施。

8.4  下分层巷道掘进遇上分层顶板破碎、出现网兜或漏顶时，要采取放小炮、掏梁窝的方法，用前探支架超前控制，并严密背顶，适当缩小棚距。

8.5  当下分层巷道压力较大或上部有冒顶区及顶板冒落不实时，可采取增设拉杆、撑杆等措施，增加棚子的稳定性和整体性，防止滚梁、偏肩及歪斜变形，并及时编制有针对性的措施。